## Blad1
Aktiviteter | 2019-12-10 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-22 | 2019-12-23 |  | 2019-12-29 | 2019-12-30 |  | 2029-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-09
Planering, klassdiagram, avtal, GIThub, start på projektet I VS,skiss för spelet,
Grunden för spelet (body), välkomstdel, start för hur spelet ska fungera.
Förbättre spelfunktionen (tillsammans) | [5 empty] | Handled. | Grupp ses
Göra klart spelfunktionen | [8 empty] | Handled.
Koppla ihop allt, rensa kod, förbered presentation, gör klart klassdiagram
Present.